연 구 과 제 기 획 서

AI 기반 교원 맞춤형 수업 지원 플랫폼 개발 및 교육적 효과 검증

— Project ssamAI 실증 연구 —

| 과제 유형 | 산학협력 공동연구 (개발·실증 복합형) |
| --- | --- |
| 총 연구기간 | 2026년 9월 1일 ~ 2028년 8월 31일 (2년) |
| 주관기관 | 유비온 주식회사 (UBION Co., Ltd.) |
| 공동연구기관 | 대학교 교육학과, 협력 초·중·고 교원 집단 |
| 총 연구비 | 협의 예정 (정부 R&D 또는 자체 과제 모두 가능) |
| 문서 버전 | v1.0 초안 — 2026년 6월 |

유비온 주식회사  |  해외사업부 · AXC부문

# 1. 연구 배경 및 필요성

## 1.1 교원의 AI 활용 현황과 한계

2025년 이후 한국 초·중·고 교원의 생성형 AI 활용률은 빠르게 증가하고 있으나, 현장 교원들이 직면하는 실질적 장벽은 여전히 높다.

- 기술적 장벽: API 연결·모델 선택 등 설정 과정이 복잡하여 비IT 교원의 자립적 활용이 어려움

- 맥락 부재: 매번 교원 정보와 학급 상황을 재입력해야 하는 구조로 지속적 사용 동기 저하

- 포맷 불일치: 교육 현장의 핵심 도구인 파워포인트·아래아 한글에 대한 AI 지원 미비

- 협업 단절: 교원 간 AI 활용 자료 공유 및 공동 작업 인프라 부재

이러한 문제는 기술적 솔루션만으로는 해결될 수 없으며, 교육학적 설계 원리와 교원 현장 실증이 결합된 연구 기반 접근이 필수적이다.

## 1.2 연구의 필요성

핵심 연구 질문 ① 교원 맞춤형 AI 에이전트 하네스 시스템은 어떻게 설계되어야 하는가? ② AI 조교의 장기 메모리(Graphiti) 기반 개인화가 교원의 수업 준비 효율에 미치는 영향은? ③ 교원 커뮤니티 협업 기능이 교원 전문성 발달과 자료 공유 문화에 기여하는가? ④ 실제 교육 현장에서의 사용성·효과성은 어느 수준인가?

## 1.3 기대 기여

- 학문적 기여: 교원 대상 AI 에이전트 설계 원리 및 장기 메모리 활용 교육학 모델 제시

- 실천적 기여: 현장 교원이 즉시 활용 가능한 한국형 AI 조교 플랫폼 개발 및 보급

- 정책적 기여: 교원 AI 역량 강화 정책 수립을 위한 실증 데이터 및 가이드라인 제공

# 2. 연구 목표

| 구분 | 세부 목표 |
| --- | --- |
| 개발 목표 (유비온) | 교원 특화 AI 에이전트 하네스 플랫폼 'ssamAI' MVP 개발 및 운영 |
| 교육학 연구 목표 | AI 에이전트 기반 교원 수업 지원의 교육학적 설계 원리 및 이론 모델 수립 |
| 실증 연구 목표 | 현장 교원 대상 사용성·효과성 실증 및 교원 전문성 발달 영향 측정 |
| 확산 목표 | 연구 결과를 기반으로 전국 학교급별 보급 로드맵 및 정책 권고안 도출 |

# 3. 연구 추진 체계 및 역할 분담

## 3.1 3-트랙 협력 모델

본 연구는 개발(유비온), 교육학 이론(교수진), 현장 실증(교사 연구팀)이 독립적 역할을 유지하면서 긴밀하게 협력하는 3-트랙 구조로 운영된다.

3-트랙 협력 원칙 • 유비온: 플랫폼 설계·개발의 주도권, 교수·교사 피드백을 기술 요구사항으로 전환 • 교수진: 연구 설계·이론화의 독립성 보장, 개발 방향에 대한 학문적 자문 • 교사 연구팀: 현장 데이터 수집 및 사용자 관점의 피드백 주체, 연구 공동 저자로 참여

## 3.2 참여 주체별 역할

| 🏢 주관 연구팀 유비온 주식회사 - 플랫폼 설계 및 개발 전담 (AI 하네스, LLM 라우터, Graphiti 메모리) - 연구 전체 일정 조율 및 프로젝트 관리 - 개발-연구 간 인터페이스(기술 요구사항 명세) - 파일럿 서버 운영 및 데이터 인프라 관리 - 최종 서비스 상용화 및 배포 주관 |  | 🎓 교수 연구팀 교육학과 교수진 (2~3인) - AI 에이전트 기반 수업 지원의 교육학적 이론 틀 수립 - 연구 설계(실험·준실험 또는 혼합 연구) 방법론 주도 - 교원 전문성 발달 측정 도구 개발 및 타당화 - 학술 논문 작성 및 학회 발표 주도 - 윤리 심의(IRB) 및 연구 공정성 관리 |  | 👩‍🏫 교사 연구팀 현직 교원 연구팀 (10~20인) - 플랫폼 베타 테스트 및 현장 사용성 평가 참여 - 수업 자료 생성·활용 사례 데이터 수집 제공 - 사용 일지·설문·심층 인터뷰 응답 주체 - 교원 관점의 UX 개선 요구사항 전달 - 현장 적용 우수 사례 발굴 및 공유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3 의사결정 구조

| 기구 | 구성 | 역할 및 주기 |
| --- | --- | --- |
| 공동연구위원회 | 유비온 PL + 교수 2인 | 전체 방향 의사결정, 분기별 회의 |
| 개발-연구 인터페이스 | 유비온 개발팀 + 교수팀 | 기술 요구사항 ↔ 연구 질문 조율, 월례 |
| 교사 연구팀 워크숍 | 교사 연구팀 전원 + 유비온 | 사용성 피드백 수집, 격월 대면 |
| 전체 리뷰 세션 | 전체 참여자 | 중간·최종 결과 공유, 연 2회 |

# 4. 연구 내용 및 방법

## 4.1 연구 분야별 세부 내용

▶ 유비온 개발 트랙

- ssamAI 플랫폼 설계 및 개발 (MVP → 정식 버전)

  - 4-레이어 아키텍처: 한국형 UI / Agent Harness Core / Multi-LLM Router / Graphiti 장기 메모리

  - PPT·HWP 파일 처리 엔진, 커뮤니티 협업 기능, 멀티 LLM 자동 라우팅

- 연구용 데이터 로깅 시스템 구축 (사용 패턴, 자료 생성 건수, 페르소나 갱신 이력 등)

- 연구 참여 교원을 위한 폐쇄형 베타 환경 운영

▶ 교수 연구 트랙

- AI 에이전트 기반 수업 지원 설계 원리 연구

  - 관련 이론 검토: 교사 전문성 발달(Shulman), 기술수용모델(TAM), 인간-AI 협력 이론

  - ssamAI 특화 교원 AI 리터러시 프레임워크 개발

- 연구 방법론 설계

  - 혼합 연구법(Mixed Methods): 정량(사용 로그·설문) + 정성(인터뷰·사례연구) 통합

  - 실험군(ssamAI 사용) vs. 통제군(기존 방식) 준실험 설계 가능 시 적용

- 측정 도구 개발: 수업 준비 효율성 척도, 교원 AI 수용도 척도, 협업 효과성 지표

- 연구 결과 학술화: KCI 등재 학술지 2편 이상, 국내외 학회 발표

▶ 교사 실증 트랙

- 파일럿 참여 교원 모집: 초·중·고 각 학교급별 3~7인, 총 10~20인

- 사용 데이터 수집

  - 정량: 주간 사용 일지, 자료 생성 건수, 수업 준비 소요 시간 Before/After

  - 정성: 월 1회 그룹 인터뷰(FGI), 개별 심층 인터뷰 연 2회

- 현장 사례 발굴: 베스트 프랙티스 선정 및 교원 연수 자료화

- 사용성 평가: SUS(System Usability Scale), 태스크 완료율, 오류율 측정

## 4.2 연구 변수

| 구분 | 변수명 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 독립변수 | ssamAI 플랫폼 사용 여부 및 기간 | 플랫폼 접속 로그 |
| 매개변수 | AI 페르소나 활용 수준 | 페르소나 갱신 빈도·깊이 로그 |
| 매개변수 | 커뮤니티 협업 참여도 | 공유 자료 수, DM 건수, 공동편집 참여율 |
| 종속변수 | 수업 자료 준비 효율성 | 준비 소요 시간, 자료 품질 교원 자기보고 |
| 종속변수 | 교원 AI 수용도 | TAM 기반 척도 (유용성·사용 용이성·지속 사용 의도) |
| 종속변수 | 교원 전문성 발달 | PCK 발달 척도, 성찰 일지 텍스트 분석 |

# 5. 연구 추진 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 준비 단계 | 2026.09 ~ 2026.11 (3개월) | 연구팀 구성 및 MOU 체결, IRB 심의 신청, 연구 설계 확정, 측정 도구 개발, MVP 개발 착수 |
| 1차 실증 | 2026.12 ~ 2027.03 (4개월) | MVP 클로즈드 베타 출시, 교사 연구팀 20인 파일럿 운영, 1차 데이터 수집 및 중간 분석, UX 개선 피드백 반영 |
| 플랫폼 고도화 | 2027.04 ~ 2027.07 (4개월) | 멀티 LLM 라우팅·HWP 엔진 추가, 커뮤니티 기능 완성, 교수팀 1차 논문 작성 착수 |
| 2차 실증 | 2027.08 ~ 2027.11 (4개월) | 오픈 베타 확대(100인), 준실험 설계 적용, 2차 데이터 수집, 사례연구 심화 |
| 결과 도출 | 2027.12 ~ 2028.02 (3개월) | 통합 데이터 분석, 학술 논문 제출, 교원 연수 교육과정 개발 |
| 완료 및 확산 | 2028.03 ~ 2028.08 (6개월) | 최종 보고서, 정책 권고안 발표, 상용화 버전 출시, 학회 발표 |

# 6. 연구 성과물

## 6.1 개발 성과물 (유비온)

- ssamAI 플랫폼 정식 버전 출시 (웹 서비스)

- 교원용 AI 에이전트 하네스 오픈소스 모듈 (GitHub 공개)

- API 가이드 및 교원 대상 사용 매뉴얼

## 6.2 학술 성과물 (교수팀)

- KCI 등재(후보) 학술지 논문 2편 이상

  - 예시 1: 'AI 에이전트 기반 교원 수업 지원 시스템의 설계 원리 연구'

  - 예시 2: 'AI 장기 메모리 활용이 교원 수업 준비 효율성에 미치는 영향'

- 국내 교육공학·교육학 학회 발표 2회 이상

- 교원 AI 활용 역량 측정 도구 (공개 배포)

## 6.3 현장 성과물 (교사 연구팀)

- 학교급·교과목별 AI 조교 활용 수업 사례집 (10편 이상)

- 교원 연수 프로그램 커리큘럼 및 자료 (15시간 기준)

- 교원 커뮤니티 플랫폼 내 공개 자료 누적 500건 이상

## 6.4 정책 성과물

- 교원 AI 도구 도입을 위한 학교 현장 가이드라인

- 교육부·교육청 대상 정책 제언 보고서

# 7. 연구 예산 개요 (안)

아래 예산은 2년 기준 개략적 추정치이며, 재원 유형(정부 R&D·자체 과제·산학협력 지원금)에 따라 조정 가능하다.

| 항목 | 세부 내용 | 비중(%) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 유비온 개발팀, 교수 연구팀 인건비·연구보조원 | 40% |
| 플랫폼 개발비 | 서버 인프라, API 비용, 오픈소스 라이선스 | 25% |
| 연구 운영비 | 교사 연구팀 활동비, 워크숍·인터뷰 진행비 | 15% |
| 연구 여행비 | 학회 발표, 현장 방문 출장비 | 8% |
| 간접비 | 기관 간접경비 | 12% |
| 합계 | — | 100% |

재원 조달 방향 ① 정부 R&D 과제 신청 (한국연구재단 학술-산업 연계 과제, 교육부 디지털 교육혁신 R&D 등) ② 산학협력 지원금 (대학 소속 산학협력단 연계 시 간접비 절감 가능) ③ 유비온 자체 R&D 예산 일부 투입 (플랫폼 개발비 자체 부담 방식)

# 8. 연구 윤리 및 리스크 관리

## 8.1 연구 윤리

- IRB 심의: 교사 참여자 대상 설문·인터뷰 포함 연구이므로 소속 대학 기관윤리심의위원회 승인 취득

- 학생 데이터 비수집 원칙: 수업 자료 내 학생 개인정보 AI 학습 활용 금지, 교원 데이터 암호화 저장

- 참여 자발성 보장: 교사 연구팀 참여는 자발적 동의 기반, 언제든 철회 가능

- 지식재산권: 공동 연구 결과물의 IP 귀속 및 수익 배분 MOU에 명시

## 8.2 주요 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 교사 연구팀 이탈 | 대체 참여자 풀 사전 확보, 인센티브(연수 학점·공식 연구자 크레딧) 제공 |
| 플랫폼 개발 지연 | Phase별 MVP 분리, 연구는 가용 기능 범위 내에서 진행 가능하도록 설계 |
| LLM API 비용 급증 | LiteLLM 토큰 예산 제한, 연구 기간 중 API 비용 예산 별도 책정 |
| IRB 승인 지연 | 착수 3개월 전 심의 신청, 플랫폼 개발과 병행 진행 |
| 학술-개발 간 목표 충돌 | 공동연구위원회 월례 조율 회의로 우선순위 지속 관리 |

# 9. 참여 제안 및 협력 제안

유비온은 본 연구에 함께할 교수 연구팀 및 교사 연구팀을 모집하고 있습니다. 다음과 같은 방식으로 협력을 제안드립니다.

## 9.1 교수 연구팀에게

교수팀 협력 제안 내용 • 연구비 지원 (인건비 및 연구보조원 인건비 포함) • 플랫폼 연구 환경 무상 제공 및 연구용 API 비용 지원 • 유비온 기술팀과의 긴밀한 협업으로 연구 질문에 최적화된 데이터 로그 제공 • 논문 공동 저자 참여 및 학회 발표 지원 • 연구 결과 기반 교재·교육과정 개발 공동 참여 기회

## 9.2 교사 연구팀에게

교사팀 참여 혜택 • 플랫폼 1년 무료 사용 (정식 출시 후에도 지속 제공) • 공식 연구 참여 증명서 발급 (교원 연수 실적 인정 추진) • 연구 성과물(사례집) 공동 저자 크레딧 • 소정의 활동 사례비 지급 • 교사 연구팀 내 베스트 활용 사례 선정 시 학회 발표 참여 지원

## 9.3 연락처

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주관기관 | 유비온 주식회사 (UBION Co., Ltd., KOSDAQ: 084440) |
| 담당부서 | AXC부문 / 해외사업부 |
| 문의 이메일 | contact@ubion.co.kr |
| 공식 홈페이지 | www.ubion.co.kr |

Project ssamAI 연구과제 기획서 v1.0  |  유비온 주식회사  |  2026.06  |  대외비